Приложение № 1

к постановлению администрации

МР Калтасинский район

№  от

План

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение показателя, 2020 год | Значения показателя по годам реализации Плана мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Увеличение продолжительности здоровой жизни | годы | 61,0 | 62,0 | 63,2 | 64,4 | 65,6 |
| 2 | Увеличение охвата граждан пенсионного возраста мероприятиями в рамках реализации проекта «Башкирское долголетие» (от общего числа граждан указанной категории) | % | 27,3 | 45,4 | 46,4 | 48,4 | 50,4 |
| 3 | Количество граждан пенсионного возраста, принявших участие в экскурсионно-познавательных мероприятиях | чел. |  |  |  |  |  |

I. Контрольные показатели успешной реализации проекта «Башкирское долголетие»

мероприятий («дорожная карта»), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Калтасинского района Республики Башкортостан, на 2022-2024 годы –  в рамках проекта Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие»

II. План мероприятий («дорожная карта»), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Калтасинского района Республики Башкортостан,

на 2022-2024 годы – проект Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Задачи |
| 1. Качество жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация в медицинских организациях Республики Башкортостан школ здоровья «Академия активного долголетия» | 2022-2024 годы | ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ | организация на базе медицинских организаций школ здоровья, направленных на обучение пожилых людей наблюдению за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуальному контролю и регулированию физических нагрузок, в том числе на занятиях физическими упражнениями |
| 1.2 | Организация в рамках Единого дня проведения диспансеризации населения соответствующего мероприятия для лиц пожилого возраста «Час серебряного возраста» | 2022-2024 годы | ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ | охват граждан старше трудоспособного возраста медицинским осмотром (диспансеризацией) |
| 1.3 | Организация для лиц пожилого возраста медицинского осмотра на дому «Актив на дому. Час для пожилых» | 2022-2024 годы | ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ | охват граждан старше трудоспособного возраста медицинским осмотром (диспансеризацией) |
| 1.4 | Проведение поезда здоровья с информационно -агитационной работой о ЗОЖ по населенным пунктам с выездом узких специалистов | ежегодно | ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ | охват граждан старше трудоспособного возраста медицинским осмотром (диспансеризацией) |
| 1.5 | Создание общественных пространств для пожилых граждан, в том числе «Тропы здоровья» | 2022 – тропа здоровья, лыжная трасса в с. Краснохолмский 2023 – тропа здоровья в с. Калтасы | Администрация муниципального района Калтасинский район | создание общественных пространств |
| 2. Обучение граждан старшего поколения |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в Республиканском чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения | ежегодно | АНО «Вера» | проведение республиканского чемпионата по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста |
| 3. Активные формы досуга граждан старшего поколения |  |  |  |  |
| 3.1. Туризм |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация однодневных туров для старшего поколения в возрасте 55+ | ежегодно | АНО «Вера», КДМ ФК и С Совет ветеранов | развитие внутреннего туризма: этнографического, кулинарного, краеведческого, событийного и др. видов - для пожилых людей; создание групп активных туристов в возрасте 55+, 60+ по интересам, разработка маршрутов; количество граждан отдельных категорий (пенсионеров), принявших участие в турах (2020 год - чел.; 2021 год - чел.) |
| 3.1.2 | Экскурсионно-познавательный туризм по столице Республики Башкортостан | ежегодно | АНО «Вера» Совет ветеранов |  |
| 3.1.3 | Ознакомление старшего поколения с традициями народной культуры. Обеспечение участия старшего поколения в занятиях декоративно-прикладным искусством | ежегодно | МКУ Отдел культуры |  |
| 3.2. Спорт. Физическая активность |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Создание и организация деятельности спортивных и оздоровительных групп для занятий спортом и оздоровительными практиками, рекомендованными для пожилых людей: | 2022-2024 годы | КДМ ФК и С | создание на базе действующих физкультурно-оздоровительных комплексов спортивных и оздоровительных групп по скандинавской ходьбе, плаванию, дыхательной гимнастике, йоги |
| 3.2.2 | Проведение Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан | ежегодно | Совет ветеранов КДМ ФК и С | привлечение к участию в Спартакиаде пенсионеров Республики Башкортостан |
| 3.2.3 | Проведение акции "10 000 шагов к здоровью" | ежегодно | КДМ ФК и С | привлечение к участию в акции лиц старшего поколения |
| 3.3. Творчество и рукоделие |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Создание и организация деятельности клубов по интересам | ежегодно | МКУ Отдел культуры (клубы, библиотеки) | привлечение в клубы по интересам (рукоделие, изобразительное искусство, пение и т.п.) для развития мелкой моторики, профилактики деменции, поддержки творческой активности пожилых людей |
| 3.3.2 | Создание и организация деятельности площадок для активного досуга пожилых людей | ежегодно | МКУ Отдел культуры | проведение танцевальных вечеров в парках и других местах отдыха |
| 3.3.3 | Проведение модного показа «Обаяние зрелого возраста» | ежегодно | АНО «Вера» МКУ Отдел культуры КДМ ФК и С Совет ветеранов | участие возрастных моделей в модных показах |
| 3.3.4 | Организация клубов художественной самодеятельности людей старшего поколения | ежегодно | МКУ Отдел культуры | привлечение старшего поколения в клубы художественной самодеятельности для поддержки творческих способностей |
| 3.3.5 | Проведение культурно- массовых и досуговых дворовых мероприятий для старшего поколения | ежеквартально | МКУ Отдел культуры КДМ ФК и С | организация культурно- массовых и досуговых дворовых мероприятий (шахматных турниров, игр и развлечений, праздничных концертов и т.п.) для пожилых граждан с привлечением волонтеров |
| 3.3.6 | Организация народного праздника «Шежере байрамы» («Праздник родословной») | ежегодно | Главы СП МКУ Отдел культуры | привлечение пожилых людей к участию в народном празднике «Шежере байрамы» («Праздник родословной») |
| 3.3.7 | Участие в республиканском фестивале «Я люблю тебя, жизнь!» для граждан старшего поколения | ежегодно | МКУ Отдел культуры Совет ветеранов | поддержка творческих способностей представителей старшего поколения; проведение гала-концертов ко Дню пожилых людей |
| 3.3.8 | Организация конкурса профессионального мастерства среди лиц пенсионного возраста "Моя клумба" | ежегодно | Совет ветеранов, главы СП | поддержка творческих способностей представителей старшего поколения |
| 3.3.9 | Проведение фестиваля "Урожай": фестиваль цветов, фестиваль "Лучшая грядка" | ежегодно | Совет ветеранов, главы СП | поддержка творческих способностей представителей старшего поколения |
| 3.3.10 | Организация фотовыставки "Мои года - моё богатство" | ежегодно | МКУ Отдел культуры | привлечение пожилых людей к участию в фотовыставке |
| 3.3.11 | Организация торжественного чествования юбиляров супружеской жизни. Поздравление юбиляров 90 лет и более | ежегодно | ЗАГС, главы СП | поздравление юбиляров супружеской жизни, юбиляров 90 лет и более |
| 3.4. Волонтерство и наставничество |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Вовлечение граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность | ежегодно | КДМ ФК И С | развитие на территории района добровольческой (волонтерской) деятельности с вовлечением граждан старшего поколения |
| 3.4.2 | Проведение цикла встреч ветеранов различных профессий с детьми «Лидеры старшего поколения - детям» | ежегодно | МКУ Отдел образования | встречи в ОУ с участием ветеранов профессий и выпускников этих учреждений, Почетных граждан Калтасинского района |
| 3.4.3 | Уроки доброты | ежегодно | МКУ Отдел образования | встречи в ОУ с участием представителей старшего поколения |
| 3.4.5 | Организация и проведение слета Серебряных волонтеров | ежегодно | КДМ ФК и С, АНО «Вера» | вовлечение в общественную жизнь лиц старшего поколения |
| 3.4.6 | Семейные клубы с участием старшего поколения (семейный выходной) | ежегодно | Служба семьи, ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ | вовлечение представителей старшего поколения в общественную жизнь |
| 4. Занятость и повышение уровня доходов граждан старшего поколения |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | ежегодно | Отдел ЦЗН | прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования |
| 4.2 | Организация работы пунктов демонстрации и продажи предметов рукоделия (ремесленных изделий) граждан старшего поколения | ежемесячно | МКУ Отдел культуры КДМ ФК и С Совет ветеранов | стимулирование граждан пожилого возраста к развитию творческих способностей и созданию предметов рукоделия; организация не менее 2-х пунктов в год демонстрации и продажи предметов рукоделия (ремесленных изделий) граждан старшего поколения |
| 4.3 | Проведение Фестиваля «Урожай» | ежегодно | ИКЦ МКУ Отдел культуры | организация не менее 4-х выставок-продаж собственной сельскохозяйственной продукции; стимулирование пожилых людей к занятиям садоводством |
| 5. Управление проектом «Башкирское долголетие» |  |  |  |  |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий проекта «Башкирское долголетие» | 2022-2024 годы | Калтасинская заря ИАО администрации | размещение в печатных и электронных СМИ материалов о проводимых мероприятиях проекта; пропаганда активного образа жизни среди граждан старшего поколения |